## 业务
序号 | 系统需求(SR) | 任务(Story) | 任务描述
1 | 正常流程 | A类账户下单
2 | 正常流程 | B类账户下单
3 | 正常流程 | A类账户退货
4 | 正常流程 | B类账户退货
5 | 异常流程 | 用户操作超时
6 | 异常流程 | 用户错误操作
7 | 计费模块 | 按时间计费
8 | 计费模块 | 固定计费
9 | 维护接口完善 | 游戏入库
10 | 维护接口完善 | 淘宝用户入库
11 | 维护接口完善 | 微信用户入库
12 | 压力测试 | 正常流程
13 | 压力测试 | 异常流程
14 | 统一平台 | 功能分析
15 | 统一平台 | 网站制作
16 | 统一平台 | 微信接口维护
17 | 统一平台 | 微博接口维护
18 | 统一平台 | 淘宝接口维护

## 平台
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 优先级
1 | 消息工具/消息桩 | 1. 便于开发调试 2. 便于自动化测试、压力测试 | 高
2 | 会话吊死系列问题 | 1. 消息处理失败导致的会话吊死 2. 用户异常操作导致的会话吊死 | 高
3 | 二进制消息支持 | 1. 完整的二进制数据传输和读写支持 | 中
4 | 软负载均衡SLB | 1. 模块化SLB，统一地址管理 | 中
5 | 服务器集群 | 1. 服务器统一管理 2. 消息路由 3. 服务器任务动态分发部署 | 中
6 | 配置在线修改 | 1. 开放配置接口 2. 配置文件的读写同步 | 低
7 | 操作维护中心OMC | 1. 运行监控 2. 服务器状态监控 3. 系统性能分析 | 低
8 | 会话图DFX | 1. 会话图可视化、图形化编辑 2. 会话图可配置、配置持久化 3. 会话图动态分发部署 | 低
9 | 消息队列 | 1. 消息集中化管理 2. 消息持久化与恢复 | 低
10 | 安全通讯 | 1. 安全套接字 | 低
11 | 接口规范化 | 1. 规范fjserver接口，规范ISIS接口 2. 规范WSI接口 | 低

## 5月报
SKI平台状态月报(2016年5月)
当前 版本 目标 | 1. 平台基础能力搭建完成，包括WEB自动化、中央数据库、微信接入、人机接口与消息桩等 2. 1.0.0版本支持实现业务处理半自动化能力 3. 能够支撑平均每日3000单的业务量
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 | 计划 | 状态
| 游戏管理 | 1. 游戏录入、修改 | 5月下旬 | 完成
| 账号管理 | 1. 账号录入、修改 2. 账号提取及其定制接口 3. 账号在PS的操作 | 6月上旬 | 1、3完成 2未完成
| 订单管理 | 1. 渠道账户录入、修改 2. 订单录入、修改 3. 计费系统及其定制接口 | 6月中旬 | 1完成 2、3未完成
平台 基础 能力 | 模块 | 功能 |  | 状态
| CDB | 数据库中间件,数据库接入 |  | 完成
| GAME | 游戏业务自动化管理中心结点 |  | 规划至下个版本
| MMA | 负责多媒体接入，比如短信等 |  | 完成
| OMC | 操作维护中心，包括系统监控和业务监控 |  | 规划至下个版本
| STUB | 人机接口与消息桩 |  | 6月中旬完成开发
| WA | WEB自动化，包括PlayStation、淘宝、支付宝等 |  | 完成
| WCA | 微信接入 |  | 完成
| WSI | WEB服务接口，接入SKI平台的一个通用对外接口 |  | 完成
当前 重点 工作 | 1. STUB作为半自动化业务入口，当前作为主要开发工作 2. 重新设计订单系统，使之更方便于计费 3. 设计可以定制化的账号提取和计费算法接口
风险 | 1. 订单爆发预计在6月可能中旬，需要赶在此时间点前做好提取和计费，时间较紧

## BUG LIST
游戏账号中添加游戏容易点错
订单项里面显示游戏和账号，而不是账号ID
UCR订单账号按照起租时间排序