## 项目规划
微信接入7-8月份项目规划
项目 目标 | 1. 微信接入基础设施搭建完成，包括：游戏库、用户管理、订单管理、用户操作（充值退款） 2. 基本的游戏内容完善，包括：游戏清单、游戏分类、游戏简介、游戏参数 3. 微信公众号正常运作，包括：群发规范、通知规范、用户反馈渠道规范、帮助说明
项目 里程碑
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 | 计划 | 状态
| 游戏库 | 1. 配套展示页面开发 2. 搜索 | 8月上旬 | □
| 用户管理 | 1. 非微信用户信息补充（及规范） 2. 用户注册 3. 用户关联绑定 4. 用户信息查询 | 7月上旬 | ■
| 订单管理 | 1. 订单查询 2. 起租 3. 退租 | 7月下旬 | ■
| 用户操作 | 1. 充值（微信支付接口） 2. 退款（支付宝转账接口） | 7月中旬 | ■
| 游戏内容 | 1. 游戏内容规范 2. 游戏清单（所有） 3. 游戏分类 4. 游戏简介，文、图、视频 5. 游戏参数 | 8月中旬 | □
| 公众号运作 | 1. 群发规范：内容、渠道 2. 通知规范与开发 3. 用户反馈渠道设计与开发 | 8月下旬 | □
平台 基础 能力 | 模块 | 功能 |  | 状态
| CDB | 数据库中间件,数据库接入 |  | ■
| BCS | 业务控制系统，自动业务入口 |  | ■
| MMA | 负责多媒体接入，比如短信等 |  | ■
| OMC | 操作维护中心，人工业务入口，还包括监控台 |  | ■
| WA | WEB自动化，包括PlayStation、淘宝、支付宝等 |  | ■
| WCA | 微信接入，管理消息、页面和支付等微信接口 |  | ■
| WSI | WEB服务接口，接入SKI平台的一个通用对外接口 |  | ■
风险 | 无
基础设施搭建
规范、内容补充
公众号运作
7月1日
8月1日
8月15日
9月1日
now

## 版本规划
待规划特性 | 状态
用户第一次租某游戏给12小时优惠时间
自动业务定时检测AB租绑定状态
账号增加备注字段
余额统一整改为实时余额

## 需求清单
IR | SR | Story | Story Description | Version | Workload | RP | Status
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 游戏管理易用性与自动化整改 | 游戏管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 账号管理易用性与自动化整改 | 账号管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 用户管理易用性与自动化整改 | 用户管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 订单管理易用性与自动化整改 | 订单管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户账户关联 | 用户表设计 | 1. 平台用户表设计，关联表设计 2. 相关怎删改存储过程脚本编写 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户账户关联 | 关联用户展示和查询 | 1. 展示关联用户账户信息 2. 搜索关联其他用户信息 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户账户关联 | 绑定方法设计 | 1. 设计渠道用户间的绑定方法 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 用户数据库设计 | 1. 用户信息表设计 2. 相关增删改存储过程脚本编写 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 金额相关统计 | 1. 余额、退款金额等统计 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 金额相关操作 | 1. 转账、退款自动化实现 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 操作流水 | 1. 流水框架设计 2. 流水数据库脚本编写 3. 流水界面设计 | 0.0.3 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 业务介绍目录 | 1. 业务信息表设计 2. 相关增删改存储过程脚本编写 3. 业务介绍目录界面设计
用户管理CRM | 用户信息管理 | 用户绑定信息补充 | 1. 补充A/B类租赁用户状态显示 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 用户名称整改 | 1. 增加姓名字段 2. 用户名称显示格式整改，有姓名的要显示姓名 3. 搜索整改，可以匹配姓名 | 0.0.3 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 操作流水整改 | 1. 增强字段可读性 | 0.0.4
用户管理CRM | 用户信息管理 | 创建新用户默认操作 | 1. 创建新用户时可勾选默认操作 | 0.0.3 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 余额与订单分离 | 1. 用户信息中增加余额和优惠券字段 2. 订单项中的充值和优惠券分离出去 3. 订单结算方法整改 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 订单项整改 | 1. 以租用账号为维度 2. 增加开始时间和结束时间 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 业务执行流程管理 | 1. 起租流程设计和实现 2. 退租流程设计和实现 3. 流程界面设计与实现 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | WA速度优化 | 1. 检测绑定和修改密码放一起 2. 搭建VPN提速 | 0.0.3 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 计费优惠整改 | 1. 计费延时3小时 | 0.0.4 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 合租提示优化 | 1. AB合租时提醒优化，生成报告便于复制 2. B租时在租A，要提示双方，可能会被踢 | 0.0.4
用户管理CRM | 订单管理 | 退租报告优化 | 1. 退租报告密码不显示 | 0.0.3 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 密码生成算法整改 | 1. 密码生成算法缺陷，不能有3个或以上连续数字 | 0.0.3 |  |  | 完成
支付宝接入 | 转账模块 | 自动转账给用户 | 1. 申请和接入支付宝 2. 开发转账接口 | 0.0.4
微信接入WCA | 系统设计 | 系统设计与评审 | 1. 系统设计与评审 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 基础功能补充 | TAG功能设计表设计 | 1. TAG功能设计表设计 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 基础功能补充 | TAG脚本开发 | 1. TAG脚本开发 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 基础功能补充 | TAG界面设计开发 | 1. TAG界面设计开发 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 工单系统 | 工单表设计 | 1. 工单表设计 | 0.0.4 |  |  | 完成
微信接入WCA | 工单系统 | 工单脚本开发 | 1. 工单脚本开发 | 0.0.4 |  |  | 完成
微信接入WCA | 工单系统 | 工单界面开发 | 1. 工单界面开发 | 0.0.4 |  |  | 完成
微信接入WCA | 用户注册 | 新用户注册 | 1. 新用户注册 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 用户注册 | 老用户关联 | 1. 老用户输入淘宝用户名+手机号或者支付宝号进行关联 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 支付功能 | 支付功能设计与实现 | 1. 支付功能设计与实现 | 0.0.4 |  |  | 完成
微信接入WCA | 游戏仓库 | 分类查询 | 1. 分类查询 | 0.0.4
微信接入WCA | 游戏仓库 | 排行查询 | 1. 排行查询 | 0.0.4
微信接入WCA | 游戏仓库 | 发布时间查询 | 1. 发布时间查询 | 0.0.4
微信接入WCA | 游戏仓库 | 关键字搜索 | 1. 打开/关闭 搜索 | 0.0.4
微信接入WCA | 操作中心 | 我的账户 | 1. 我的账户 | 0.0.4 |  |  | 完成
微信接入WCA | 操作中心 | 我的游戏 | 1. 我的游戏 | 0.0.4 |  |  | 完成
微信接入WCA | 操作中心 | 充值 | 1. 充值 | 0.0.4
微信接入WCA | 操作中心 | 退款 | 1. 退款 | 0.0.4
微信接入WCA | 操作中心 | 消费记录 | 1. 消费记录 | 0.0.4
微信接入WCA | 服务中心 | 帮助中心 | 1. 起租、退租、充值、退款 | 0.0.4
微信接入WCA | 服务中心 | 投诉/建议 | 1. 打开/关闭 投诉/建议 | 0.0.3 |  |  | 完成
微信接入WCA | 提醒提示 | 消费定期提醒 | 1. 消费定期提醒 | 0.0.4
微信接入WCA | 提醒提示 | 操作事件提醒 | 1. 操作事件提醒 | 0.0.4
微信接入WCA | 提醒提示 | 定期推广 | 1. 定期推广 | 0.0.4
微信接入WCA | 提醒提示 | 推广编辑入口 | 1. 推广编辑入口 | 0.0.4
微信接入WCA | DFX能力 | 用户行为统计 | 1. 用户行为统计 | 0.0.4
操作维护中心OMC | OMC UI | 界面整改 | 1. OMC界面改版，去掉多余弹框 | 0.0.3 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 历史订单表设计 | 1. 设计历史订单记录表 2. 相关增删改存储过程脚本编写
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 图表库开发/整合 | 1. 开发图表库，或整合第三方图表库
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 用户监控 | 1. 设计与评审用户监控相关指标 2. 用户数据统计算法设计与开发 3. 界面设计与开发
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 账号监控 | 1. 设计与评审账号监控相关指标 2. 账号数据统计算法设计与开发 3. 界面设计与开发
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 订单监控 | 1. 设计与评审订单监控相关指标 2. 订单数据统计算法设计与开发 3. 界面设计与开发
操作维护中心OMC | 平台监控台 | 心跳系统 | 1. 心跳收发系统设计 2. 心跳消息收发实现
操作维护中心OMC | 平台监控台 | 服务状态监控 | 1. 平台服务状态界面显示
操作维护中心OMC | 平台监控台 | DSCP消息桩 | 1. 遵循DSCP协议的界面话消息桩 2. 批处理并发消息系统
操作维护中心OMC | 平台监控台 | 告警系统 | 1. 告警表设计 2. 相关增删改存储过程脚本编写 3. 短信报告
操作维护中心OMC | 消息跟踪 | 跟踪消息设计 | 1. 设计跟踪消息字段
操作维护中心OMC | 消息跟踪 | 通讯总线打桩 | 1. fjserver通讯库收发消息打桩 2. fjserver通讯库消息跟踪开关设计
操作维护中心OMC | 消息跟踪 | 消息跟踪界面 | 1. 界面实时显示设计
操作维护中心OMC | 配置分发 | 通用前置任务设计 | 1. 前置于通用任务的系统任务设计
操作维护中心OMC | 配置分发 | 配置分发指令设计与实现 | 1. 配置分发指令设计 2. 配置分发消息发送与接收 3. 配置监控读写文件设计
操作维护中心OMC | 热补丁及分发 | 动态服务任务模型 | 1. 服务器任务模型整改未动态
操作维护中心OMC | 热补丁及分发 | 服务任务打包 | 1. 任务代码通过脚本自动打包
操作维护中心OMC | 热补丁及分发 | 服务任务数据收发 | 1. 任务数据的收发 2. 发送界面设计
操作维护中心OMC | 预算 | 预算算法分析 | 1. 根据现有mathlib算法改写
操作维护中心OMC | 预算 | 预算模块实现 | 1. 预算模块算法的实现
操作维护中心OMC | 预算 | 预算报告生成与打印 | 1. 生成预算报告 2. 如果需要的话，打印报告
DFX能力提升 | 安全通信 | 平台切换为安全套接字 | 1. 平台下通讯总线所有套接字军切换为SSL安全套接字
DFX能力提升 | 安全通信 | WSI切换为HTTPS协议 | 1. WSI的WebService接口切换为HTTPS协议

## 5月报
SKI平台状态月报(2016年5月)
当前 版本 目标 | 1. 平台基础能力搭建完成，包括WEB自动化、中央数据库、微信接入、人机接口与消息桩等 2. 0.0.1版本支持实现业务处理半自动化能力 3. 能够支撑平均每日3000单的业务量
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 | 计划 | 状态
| 游戏管理 | 1. 游戏录入、修改 | 5月下旬 | 完成
| 账号管理 | 1. 账号录入、修改 2. 账号提取及其定制接口 3. 账号在PS的操作 | 6月上旬 | 1、3完成 2未完成
| 订单管理 | 1. 渠道账户录入、修改 2. 订单录入、修改 3. 计费系统及其定制接口 | 6月中旬 | 1完成 2、3未完成
平台 基础 能力 | 模块 | 功能 |  | 状态
| CDB | 数据库中间件,数据库接入 |  | 完成
| GAME | 游戏业务自动化管理中心结点 |  | 规划至下个版本
| MMA | 负责多媒体接入，比如短信等 |  | 完成
| OMC | 操作维护中心，包括系统监控和业务监控 |  | 规划至下个版本
| STUB | 人机接口与消息桩 |  | 6月中旬完成开发
| WA | WEB自动化，包括PlayStation、淘宝、支付宝等 |  | 完成
| WCA | 微信接入 |  | 完成
| WSI | WEB服务接口，接入SKI平台的一个通用对外接口 |  | 完成
当前 重点 工作 | 1. STUB作为半自动化业务入口，当前作为主要开发工作 2. 重新设计订单系统，使之更方便于计费 3. 设计可以定制化的账号提取和计费算法接口
风险 | 1. 订单爆发预计在6月可能中旬，需要赶在此时间点前做好提取和计费，时间较紧

## 6月上旬报
SKI平台状态月报(2016年6月14日)
当前 版本 目标 | 1. 平台基础能力搭建完成，包括WEB自动化、中央数据库、微信接入、人机接口与消息桩等 2. 0.0.1版本支持实现业务处理半自动化能力 3. 能够支撑平均每日3000单的业务量
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 |  | 计划 | 状态
| 游戏管理 | 1. 游戏录入、修改 |  | 5月下旬 | 完成
| 用户管理 | 1. 账号录入、修改 2. 账号提取及其定制接口 3. 账号在PS的操作 |  | 6月上旬 | 完成
| 订单管理 | 1. 渠道账户录入、修改 2. 订单录入、修改 3. 计费系统及其定制接口 |  | 6月中旬 | 完成
平台 基础 能力 | 模块 | 功能 |  |  | 状态
| CDB | 数据库中间件,数据库接入 |  |  | 完成
| GAME | 游戏业务自动化管理中心结点 |  |  | 规划至下个版本
| MMA | 负责多媒体接入，比如短信等 |  |  | 完成
| OMC | 操作维护中心，包括系统监控和业务监控 |  |  | 规划至下个版本
| STUB | 人机接口与消息桩 |  |  | 完成
| WA | WEB自动化，包括PlayStation、淘宝、支付宝等 |  |  | 完成
| WCA | 微信接入 |  |  | 完成
| WSI | WEB服务接口，接入SKI平台的一个通用对外接口 |  |  | 完成
BUG LIST | 总数 |  | 已解决 | 未解决 | 已规划
| 8 |  | 6 | 0 | 2
当前 重点 工作 | 1. 推行试用STUB，修复BUG 2. 收集自动化需求，规划整理下个版本需求
风险 | 1. 筹备办公室事宜影响进展，预计到16日左右筹备完成

## 6月下旬报
SKI平台状态月报(2016年6月30日)
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 |  | 计划 | 状态
| 用户管理 | 1. 金额/优惠券与订单分离 2. 充值/充券 3. 用户账号关联 |  | 6月下旬 | 完成
| 订单管理 | 1. 订单项整改为订单产品 2. 订单结算、预结算 3. 版本切换、环境切换升级 |  | 6月下旬 | 完成
| 自动化业务流程 | 1. 起租流程全自动 2. 退租流程全自动 |  | 6月下旬 | 完成
BUG LIST | 总数 |  | 已解决 | 未解决 | 已规划
| 13 |  | 9 | 2 | 2
当前 重点 工作 | 1. 规划、分析以及开发微信版本，规划交付相关工作 2. 补充业务流功能
风险 | 1. 筹备离职工作，上午要打卡培训，影响开发进度

## 7月规划
7月份工作规划
研发 主要 工作 | 1. 支撑人工客服，规划和解决线上问题 2. OMC版本迭代优化，自动化流程优化，规划监控特性 3. 微信接入开发
平台 工作 | 1. 微信接入辅助：wca服务端开发，cdb数据库脚本开发，内容及搜索辅助，自动业务，工单系统 2. 人工业务支撑：已解决BUG12个，待解决BUG3个，待规划7个
微信 接入 | 1. 前端网页开发，已完成：关联淘宝、账户详情、我要充值，未完成：游戏搜索、游戏简介（攻略）、游戏起租、游戏退租、我要退款、意见建议 2. 内容辅助：菜单分类、用户/游戏信息补充、游戏简介补充、业务简介补充

## BUG LIST
序号 | 内容 | 状态 | 创建时间 | 关闭时间
1 | 游戏账号中添加游戏容易点错 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
2 | 订单项里面显示游戏和账号，而不是账号ID | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
3 | UCR订单账号按照起租时间排序 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
4 | 选择游戏账号界面添加用户名过滤 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
5 | 增加起租、退租、换租的简表 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
6 | 游戏价格管理 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
7 | 手动绑定状态 | > | 2016-06-11 | -
8 | 业务介绍目录 | > | 2016-06-11 | -
9 | 账户余额预结算 | √ | 2016-06-24 | 2016-06-24
10 | 新租商品单价直接充值 | √ | 2016-06-24 | 2016-06-24
11 | 支持商品信息修改 | > | 2016-06-24 | -
12 | 新用户自动充值 | × | 2016-06-28 | 2016-07-04
13 | 搜索不存在的用户提供创建入口 |  | 2016-06-28
14 | 渠道用户增加真实姓名字段 | √ | 2016-06-30 | 2016-07-03
15 | 游戏表增加简介和图片链接字段 | > | 2016-06-30 | -
16 | 创建订单时单价和充值分离 | √ | 2016-07-03 | 2016-07-04
17 | 关联用户时可以新建用户或者选择现有用户 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
18 | 用户管理下的用户名要可复制 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
19 | 充值时三类操作填上默认值 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
20 | 充值备注改为非必填 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
21 | 新用户直接创建订单项充不了值 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
22 | 新创建的商品直接打开起租单金额不对 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
23 | 起租完成时有时候没有弹框，界面卡死 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
24 | AB租不共用时，起租不验证，只在退租验证 | × | 2016-07-04 | 2016-07-04
25 | 租赁报告中，AB改描述 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
26 | 租赁报告中，没有优惠券则不显示 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
27 | 租赁报告中，账号密码加背景色 | √ | 2016-07-04 | 2016-07-04
28 | 退租之后直接起租，验证报密码错误 | √ | 2016-07-06 | 2016-07-08
29 | 选择账号和选择用户之前要强制刷新 | √ | 2016-07-16 | 2016-07-17
30 | 起租退租自动弹出报告 | √ | 2016-07-16 | 2016-07-18
31 | 报告配色整改 | √ | 2016-07-17 | 2016-07-18
32 | 报告增加玩前必读 | √ | 2016-07-17 | 2016-07-18
33 | 搜索大小写不敏感统一整改 | √ | 2016-07-19 | 2016-07-21