## 版本规划
交付关键特性 | 状态
订单定期提醒用户租期

## 需求清单
IR | SR | Story | Story Description | Version | Workload | RP | Status
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 游戏管理易用性与自动化整改 | 游戏管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 账号管理易用性与自动化整改 | 账号管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 用户管理易用性与自动化整改 | 用户管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
操作维护中心OMC | 易用性与自动化 | 订单管理易用性与自动化整改 | 订单管理易用性与自动化整改 | 0.0.1 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户账户关联 | 用户表设计 | 1. 平台用户表设计，关联表设计 2. 相关怎删改存储过程脚本编写 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户账户关联 | 关联用户展示和查询 | 1. 展示关联用户账户信息 2. 搜索关联其他用户信息 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户账户关联 | 绑定方法设计 | 1. 设计渠道用户间的绑定方法 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 用户数据库设计 | 1. 用户信息表设计 2. 相关增删改存储过程脚本编写 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 金额相关统计 | 1. 余额、退款金额等统计 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 用户信息管理 | 金额相关操作 | 1. 转账、退款自动化实现 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 余额与订单分离 | 1. 用户信息中增加余额和优惠券字段 2. 订单项中的充值和优惠券分离出去 3. 订单结算方法整改 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 订单项整改 | 1. 以租用账号为维度 2. 增加开始时间和结束时间 | 0.0.2 |  |  | 完成
用户管理CRM | 订单管理 | 订单增加特殊备注提示 | 1. 订单和用户增加特殊备注提示 | 0.0.3
用户管理CRM | 订单管理 | 订单定期提醒用户租期 | 1. 订单定期提醒用户租期 | 0.0.3
用户管理CRM | 用户信息管理 | 业务介绍目录 | 1. 业务信息表设计 2. 相关增删改存储过程脚本编写 3. 业务介绍目录界面设计 | 0.0.5
用户管理CRM | 用户信息管理 | 用户绑定信息补充 | 1. 补充A/B类租赁用户状态显示 | 0.0.2 |  |  | 完成
微信接入WCA | 菜单设计 | 菜单设计与评审 | 1. 菜单设计与评审 | 0.0.2
微信接入WCA | 支付功能 | 支付功能设计与实现 | 1. 支付功能设计与实现 | 0.0.2
微信接入WCA | 个人中心 | 余额查询 | 1. 余额查询 | 0.0.3
微信接入WCA | 个人中心 | 新租 | 1. 新租 | 0.0.3
微信接入WCA | 个人中心 | 换 | 1. 换 | 0.0.3
微信接入WCA | 个人中心 | 退 | 1. 退 | 0.0.3
微信接入WCA | 个人中心 | 充值 | 1. 充值 | 0.0.3
微信接入WCA | 个人中心 | 消费记录查询 | 1. 消费记录查询 | 0.0.3
微信接入WCA | 游戏查询 | 分类查询 | 1. 分类查询 | 0.0.3
微信接入WCA | 游戏查询 | 排行查询 | 1. 排行查询 | 0.0.3
微信接入WCA | 游戏查询 | 关键字搜索 | 1. 关键字搜索 | 0.0.3
微信接入WCA | 内容提供 | 行业资讯 | 1. 行业资讯 | 0.0.4
微信接入WCA | 内容提供 | 游戏测评 | 1. 游戏测评 | 0.0.4
微信接入WCA | 内容提供 | 游戏数据库 | 1. 游戏数据库 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 历史订单表设计 | 1. 设计历史订单记录表 2. 相关增删改存储过程脚本编写 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 图表库开发/整合 | 1. 开发图表库，或整合第三方图表库 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 用户监控 | 1. 设计与评审用户监控相关指标 2. 用户数据统计算法设计与开发 3. 界面设计与开发 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 账号监控 | 1. 设计与评审账号监控相关指标 2. 账号数据统计算法设计与开发 3. 界面设计与开发 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 业务监控台 | 订单监控 | 1. 设计与评审订单监控相关指标 2. 订单数据统计算法设计与开发 3. 界面设计与开发 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 平台监控台 | 心跳系统 | 1. 心跳收发系统设计 2. 心跳消息收发实现 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 平台监控台 | 服务状态监控 | 1. 平台服务状态界面显示 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 平台监控台 | DSCP消息桩 | 1. 遵循DSCP协议的界面话消息桩 2. 批处理并发消息系统 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 平台监控台 | 告警系统 | 1. 告警表设计 2. 相关增删改存储过程脚本编写 3. 短信报告 | 0.0.4
操作维护中心OMC | 消息跟踪 | 跟踪消息设计 | 1. 设计跟踪消息字段 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 消息跟踪 | 通讯总线打桩 | 1. fjserver通讯库收发消息打桩 2. fjserver通讯库消息跟踪开关设计 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 消息跟踪 | 消息跟踪界面 | 1. 界面实时显示设计 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 配置分发 | 通用前置任务设计 | 1. 前置于通用任务的系统任务设计 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 配置分发 | 配置分发指令设计与实现 | 1. 配置分发指令设计 2. 配置分发消息发送与接收 3. 配置监控读写文件设计 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 热补丁及分发 | 动态服务任务模型 | 1. 服务器任务模型整改未动态 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 热补丁及分发 | 服务任务打包 | 1. 任务代码通过脚本自动打包 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 热补丁及分发 | 服务任务数据收发 | 1. 任务数据的收发 2. 发送界面设计 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 预算 | 预算算法分析 | 1. 根据现有mathlib算法改写 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 预算 | 预算模块实现 | 1. 预算模块算法的实现 | 0.0.5
操作维护中心OMC | 预算 | 预算报告生成与打印 | 1. 生成预算报告 2. 如果需要的话，打印报告 | 0.0.5
DFX能力提升 | 安全通信 | 平台切换为安全套接字 | 1. 平台下通讯总线所有套接字军切换为SSL安全套接字 | 0.0.3
DFX能力提升 | 安全通信 | WSI切换为HTTPS协议 | 1. WSI的WebService接口切换为HTTPS协议 | 0.0.3

## 5月报
SKI平台状态月报(2016年5月)
当前 版本 目标 | 1. 平台基础能力搭建完成，包括WEB自动化、中央数据库、微信接入、人机接口与消息桩等 2. 0.0.1版本支持实现业务处理半自动化能力 3. 能够支撑平均每日3000单的业务量
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 | 计划 | 状态
| 游戏管理 | 1. 游戏录入、修改 | 5月下旬 | 完成
| 账号管理 | 1. 账号录入、修改 2. 账号提取及其定制接口 3. 账号在PS的操作 | 6月上旬 | 1、3完成 2未完成
| 订单管理 | 1. 渠道账户录入、修改 2. 订单录入、修改 3. 计费系统及其定制接口 | 6月中旬 | 1完成 2、3未完成
平台 基础 能力 | 模块 | 功能 |  | 状态
| CDB | 数据库中间件,数据库接入 |  | 完成
| GAME | 游戏业务自动化管理中心结点 |  | 规划至下个版本
| MMA | 负责多媒体接入，比如短信等 |  | 完成
| OMC | 操作维护中心，包括系统监控和业务监控 |  | 规划至下个版本
| STUB | 人机接口与消息桩 |  | 6月中旬完成开发
| WA | WEB自动化，包括PlayStation、淘宝、支付宝等 |  | 完成
| WCA | 微信接入 |  | 完成
| WSI | WEB服务接口，接入SKI平台的一个通用对外接口 |  | 完成
当前 重点 工作 | 1. STUB作为半自动化业务入口，当前作为主要开发工作 2. 重新设计订单系统，使之更方便于计费 3. 设计可以定制化的账号提取和计费算法接口
风险 | 1. 订单爆发预计在6月可能中旬，需要赶在此时间点前做好提取和计费，时间较紧

## 6月上旬报
SKI平台状态月报(2016年6月14日)
当前 版本 目标 | 1. 平台基础能力搭建完成，包括WEB自动化、中央数据库、微信接入、人机接口与消息桩等 2. 0.0.1版本支持实现业务处理半自动化能力 3. 能够支撑平均每日3000单的业务量
主要 特性 计划 | 特性 | 描述 |  | 计划 | 状态
| 游戏管理 | 1. 游戏录入、修改 |  | 5月下旬 | 完成
| 账号管理 | 1. 账号录入、修改 2. 账号提取及其定制接口 3. 账号在PS的操作 |  | 6月上旬 | 完成
| 订单管理 | 1. 渠道账户录入、修改 2. 订单录入、修改 3. 计费系统及其定制接口 |  | 6月中旬 | 完成
平台 基础 能力 | 模块 | 功能 |  |  | 状态
| CDB | 数据库中间件,数据库接入 |  |  | 完成
| GAME | 游戏业务自动化管理中心结点 |  |  | 规划至下个版本
| MMA | 负责多媒体接入，比如短信等 |  |  | 完成
| OMC | 操作维护中心，包括系统监控和业务监控 |  |  | 规划至下个版本
| STUB | 人机接口与消息桩 |  |  | 完成
| WA | WEB自动化，包括PlayStation、淘宝、支付宝等 |  |  | 完成
| WCA | 微信接入 |  |  | 完成
| WSI | WEB服务接口，接入SKI平台的一个通用对外接口 |  |  | 完成
BUG LIST | 总数 |  | 已解决 | 未解决 | 已规划
| 8 |  | 6 | 0 | 2
当前 重点 工作 | 1. 推行试用STUB，修复BUG 2. 收集自动化需求，规划整理下个版本需求
风险 | 1. 筹备办公室事宜影响进展，预计到16日左右筹备完成

## BUG LIST
序号 | 内容 | 提出人 | 状态 | 创建时间 | 关闭时间
1 | 游戏账号中添加游戏容易点错 | 天才 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
2 | 订单项里面显示游戏和账号，而不是账号ID | 天才 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
3 | UCR订单账号按照起租时间排序 | 天才 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
4 | 选择游戏账号界面添加用户名过滤 | 天才 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
5 | 增加起租、退租、换租的简表 | 老孟 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
6 | 游戏价格管理 | 老孟 | √ | 2016-06-11 | 2016-06-12
7 | 手动绑定状态 | 老孟 | > | 2016-06-11 | -
8 | 业务介绍目录 | 老孟 | > | 2016-06-11 | -
9 | 账户余额预结算 | 天才 |  | 2016-06-24
10 | 新租商品单价直接充值 | 天才 |  | 2016-06-24
11 | 支持商品信息修改 | 老孟 |  | 2016-06-24